## Mode d'emploi
Modèle de planning de chantier
Planning qui se recale tout seul quand une tâche glisse : dépendances, délais de séchage, jours fériés, marge avant réception.
1. Onglet Paramètres
Vérifiez les jours fériés et ajoutez vos fermetures (congés d'été, fin d'année, intempéries). Complétez la liste des lots si besoin.
2. Onglet Planning : en-tête
Saisissez la date de l'ordre de service (OS) et la date de réception contractuelle. Les cellules jaunes sont à saisir, les grises se calculent.
3. Onglet Planning : les tâches
Une ligne par tâche. Indiquez le N° de la tâche qui doit être terminée avant (prédécesseur) et la durée en jours ouvrés.
Durée 0 = jalon (OS, mise hors d'eau, réception). Tâche sans prédécesseur = démarre à la date de l'OS.
Délai après prédécesseur = temps d'attente sans intervention : séchage d'une chape, d'un dallage, délai de livraison.
Plusieurs prédécesseurs ? Indiquez celui qui se termine le plus tard.
Marquez « Oui » dans Chemin critique pour les tâches dont le retard décale la réception.
4. Chaque semaine, après la réunion de chantier
Renseignez l'avancement constaté (%) et, si une tâche déborde, sa fin réelle ou estimée.
Toutes les tâches qui en dépendent se décalent automatiquement. L'en-tête affiche la nouvelle fin prévue et la marge restante avant réception.
La colonne Écart indique le retard propre à chaque tâche : vous voyez qui a causé le glissement, pas seulement qui le subit.
Notez dans Dernier constat la date et la référence du compte rendu ou des photos qui justifient l'avancement.
5. Onglet Gantt
Se dessine seul sur 40 semaines à partir de l'OS. Bleu : prévu. Orange : chemin critique. Rouge : en retard. Vert : terminé. ◆ : jalon.
La colonne de la semaine en cours est surlignée.
L'exemple fourni est une extension de 80 m². Effacez les lignes 8 et suivantes de l'onglet Planning (colonnes jaunes uniquement) pour partir de zéro.
Modèle proposé par Texap, application de suivi de chantier : photos horodatées et comptes rendus depuis le téléphone.
Guide complet : www.texap.fr/fr/blog/planning-de-chantier-methode-modele

## Planning
Planning de chantier
Extension de 80 m² (exemple)
Date de l'OS |  | Réception contractuelle |  |  | Fin prévue |  | Marge avant réception (j ouvrés) |  |  | Avancement global |  | Tâches en retard
2026-10-05 |  | 2027-03-26
N° | Lot | Tâche | Responsable | Préd. (N°) | Délai après préd. (j) | Durée (j ouvrés) | Début prévu | Fin prévue | Chemin critique | Avancement | Fin réelle ou estimée | Fin retenue | Écart (j) | Statut | Dernier constat (CR, photos)
1 | Préparation | OS de démarrage | Maître d'œuvre |  |  | 0 |  |  | Oui | 100%
2 | Préparation | Installation de chantier | Gros œuvre | 1 |  | 2 |  |  | Oui | 100%
3 | Terrassement | Décapage et fouilles | Terrassier | 2 |  | 3 |  |  | Oui | 100%
4 | Gros œuvre | Fondations (semelles filantes) | Gros œuvre | 3 |  | 4 |  |  | Oui | 100%
5 | Gros œuvre | Soubassement et hérisson | Gros œuvre | 4 | 3 | 4 |  |  | Oui | 100%
6 | Gros œuvre | Dallage | Gros œuvre | 5 |  | 2 |  |  | Oui | 100%
7 | Gros œuvre | Élévation des murs | Gros œuvre | 6 | 5 | 10 |  |  | Oui | 60% | 2026-11-24 |  |  |  | CR n°6 du 18/11 : 3 j d'intempéries
8 | Gros œuvre | Chaînages et linteaux | Gros œuvre | 7 |  | 3 |  |  | Oui
9 | Charpente | Pose de la charpente | Charpentier | 8 | 5 | 4 |  |  | Oui
10 | Couverture | Couverture et zinguerie | Couvreur | 9 |  | 6 |  |  | Oui
11 | Couverture | Mise hors d'eau | Maître d'œuvre | 10 |  | 0 |  |  | Oui
12 | Menuiseries extérieures | Pose des menuiseries extérieures | Menuisier | 11 |  | 3 |  |  | Oui
13 | Menuiseries extérieures | Mise hors d'air | Maître d'œuvre | 12 |  | 0 |  |  | Oui
14 | Électricité | Saignées, gaines et boîtiers | Électricien | 13 |  | 4 |  |  | Oui
15 | Plomberie | Réseaux et attentes | Plombier | 13 |  | 3 |  |  | Non
16 | Plâtrerie | Doublages et cloisons | Plaquiste | 14 |  | 8 |  |  | Oui
17 | Chape | Chape fluide | Chapiste | 16 |  | 1 |  |  | Oui
18 | Revêtements de sol | Carrelage (après séchage chape) | Carreleur | 17 | 15 | 4 |  |  | Oui
19 | Peinture | Enduits et bandes | Peintre | 16 |  | 4 |  |  | Non
20 | Peinture | Peinture murs et plafonds | Peintre | 19 | 2 | 5 |  |  | Non
21 | Électricité | Appareillage et finitions | Électricien | 20 |  | 2 |  |  | Non
22 | Plomberie | Pose des sanitaires | Plombier | 18 |  | 2 |  |  | Oui
23 | Réception | Visite de pré-réception | Maître d'œuvre | 22 |  | 1 |  |  | Oui
24 | Réception | Levée des réserves | Toutes entreprises | 23 |  | 10 |  |  | Oui
25 | Réception | Réception des travaux | Maître d'œuvre | 24 |  | 0 |  |  | Oui
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Formulas:
Marge avant réception (j ouvrés) = IF([Fin prévue]<=[Réception contractuelle],NETWORKDAYS([Fin prévue],[Réception contractuelle],Feries)-1,-(NETWORKDAYS([Réception contractuelle],[Fin prévue],Feries)-1))
Marge avant réception (j ouvrés) = IF([Réception contractuelle]="","",IF([Préd. (N°)]="",DateOS,IFERROR(WORKDAY(INDEX(M8:M107,MATCH([Préd. (N°)],A8:A107,0)),IF(INDEX(G8:G107,MATCH([Préd. (N°)],A8:A107,0))=0,0,1)+N([Fin prévue]),Feries),"Préd. ?")))
Fin prévue = IF(OR([Réception contractuelle]="",NOT(ISNUMBER([Marge avant réception (j ouvrés)]))),"",IF([Durée (j ouvrés)]=0,[Marge avant réception (j ouvrés)],WORKDAY([Marge avant réception (j ouvrés)],[Durée (j ouvrés)]-1,Feries)))
Écart (j) = IF(OR([Réception contractuelle]="",[Fin réelle ou estimée]="",[Fin prévue]=""),"",IF([Fin réelle ou estimée]>=[Fin prévue],NETWORKDAYS([Fin prévue],[Fin réelle ou estimée],Feries)-1,-(NETWORKDAYS([Fin réelle ou estimée],[Fin prévue],Feries)-1)))
Statut = IF(OR([Réception contractuelle]="",[Tâches en retard]=""),"",IF(N([Avancement global])>=1,"Terminé",IF(OR(AND([Fin réelle ou estimée]<>"",[Fin réelle ou estimée]>[Fin prévue]),TODAY()>[Tâches en retard]),"En retard",IF(TODAY()>=[Marge avant réception (j ouvrés)],"En cours","À venir"))))

## Gantt
Diagramme de Gantt
|  |  | Prévu | Chemin critique | En retard | Terminé | ◆ Jalon
N° | Tâche | Responsable

## Paramètres
Paramètres
Ajoutez vos congés et intempéries à la suite (les week-ends sont déjà exclus).
Date | Jours fériés et fermetures | Lots
2026-01-01 | Jour de l'An | Préparation
2026-04-06 | Lundi de Pâques | Terrassement
2026-05-01 | Fête du Travail | Gros œuvre
2026-05-08 | Victoire 1945 | Charpente
2026-05-14 | Ascension | Couverture
2026-05-25 | Lundi de Pentecôte | Menuiseries extérieures
2026-07-14 | Fête nationale | Électricité
2026-08-15 | Assomption | Plomberie
2026-11-01 | Toussaint | Chauffage / VMC
2026-11-11 | Armistice | Plâtrerie
2026-12-24 | Fermeture fin d'année (exemple) | Chape
2026-12-25 | Noël | Revêtements de sol
2026-12-28 | Fermeture fin d'année (exemple) | Peinture
2026-12-29 | Fermeture fin d'année (exemple) | Menuiseries intérieures
2026-12-30 | Fermeture fin d'année (exemple) | VRD / Extérieurs
2026-12-31 | Fermeture fin d'année (exemple) | Réception
2027-01-01 | Jour de l'An
2027-03-29 | Lundi de Pâques
2027-05-01 | Fête du Travail
2027-05-06 | Ascension
2027-05-08 | Victoire 1945
2027-05-17 | Lundi de Pentecôte
2027-07-14 | Fête nationale
2027-08-15 | Assomption
2027-11-01 | Toussaint
2027-11-11 | Armistice
2027-12-25 | Noël
2028-01-01 | Jour de l'An
2028-04-17 | Lundi de Pâques
2028-05-01 | Fête du Travail
2028-05-08 | Victoire 1945
2028-05-25 | Ascension
2028-06-05 | Lundi de Pentecôte
2028-07-14 | Fête nationale
2028-08-15 | Assomption
2028-11-01 | Toussaint
2028-11-11 | Armistice
2028-12-25 | Noël